水网认知智能产品发布会

实施方案（建议稿）

依托“节水AI智能体与人才培养专题分会场”初步方案深化设计

定位：既能发布产品、又能制造传播、还能带动合作转化的发布型会议

建议主题：从数字孪生到认知智能——水网自主运行新范式

发布口号：让每一条河流都有自己的AI大脑

| 适用场景 | 2026节水产业创新发展大会第七分会场产品发布 |
| --- | --- |
| 建议时间 | 2026年4月25日 14:00-17:50 |
| 建议地点 | 河北工程大学 |
| 文档用途 | 供主办方、承办方、主持团队、执行团队统一组织实施使用 |

一、方案总述

本方案在用户提供的《节水AI智能体与人才培养专题分会场—会议方案》基础上，按照“产品发布会”逻辑进行二次设计，不再把重点放在常规学术报告的平铺式呈现，而是围绕“首发、首秀、首批合作、首轮传播”四个关键词，打造一场更有故事线、更有仪式感、更容易形成现场记忆点和媒体传播点的产品发布活动。

整体策略是：保留原方案中“理论—产品—案例—标准—人才培养”的核心内容骨架，同时对舞台表达、议程节奏、互动机制、嘉宾参与、媒体传播、现场物料和会后转化进行升级，使会议从‘能开成’升级为‘能出圈、能转化、能沉淀’。

发布会核心目标： 1. 发布六大核心产品；2. 证明其已具备工程应用与真实案例支撑；3. 促成高校、业主、合作方加入生态；4. 形成可持续传播和会后转化。

二、发布会整体创意设计

（一）总主题与叙事主线

总主题建议：从数字孪生到认知智能——水网自主运行新范式

发布会主口号：让每一条河流都有自己的AI大脑

叙事主线建议：看懂水 → 管好水 → 用好AI → 验证可信 → 落地应用 → 培养人才

观众感知目标：不是‘又开了一场会’，而是‘这个团队正式拿出了一套可落地的产品体系’。

（二）包装为“三幕式”发布结构

第一幕是“开场立势”，用3分钟概念片、舞台灯光和主持人口播迅速建立宏大叙事，让观众理解这是一次产品体系发布，而不是单纯学术汇报。第二幕是“核心发布”，通过产品总览、案例连演、现场演示和见证嘉宾点评，完成‘技术可信 + 工程可用 + 角色可感知’的转化。第三幕是“生态启动”，以倡议发布、首批合作单位亮相、社区上线和合作邀约完成收口。

（三）现场气质关键词

科技感：大屏主视觉、动态倒计时、产品矩阵动画、三端联动演示。

工程感：真实案例、真实场景、真实运行数据、真实装备展示。

仪式感：启动环节、发布口号、首批共建单位亮相、授牌或点亮仪式。

传播感：固定金句、统一视觉口径、媒体拍摄点位、会后短视频切片。

三、总体实施架构

| 阶段 | 核心目标 | 现场呈现 |
| --- | --- | --- |
| 预热入场 | 建立期待 | 签到墙、暖场视频、倒计时海报、循环播放案例成果 |
| 开场立势 | 建立发布会身份 | 概念片+主持串场+总负责人开场致辞 |
| 核心发布 | 讲清产品体系 | HydroClaw总览、六大案例发布、三端联演 |
| 可信证明 | 强调可验证可工程化 | 在环测试、装备工具、典型应用效果 |
| 生态启动 | 形成合作转化 | 标准倡议、首批合作名单、社区发布、合作邀请 |
| 会后传播 | 扩大影响 | 新闻稿、视频回放、金句海报、案例长图、合作跟进 |

四、发布会亮点设计

1. 开场即“首发感”

建议在14:00整以黑场+倒计时+概念片开启。大屏先显示“2026水网认知智能产品发布会”及5秒倒计时，随后切入3分钟概念片，视频内容从南水北调、大渡河、调水工程等真实场景切换到产品界面、控制系统、智能体对话界面，最后落在口号“让每一条河流都有自己的AI大脑”。

2. 把‘发布’做成‘连续揭晓’

六大产品不要只停留在一页总览，而应在每个板块开始时由主持人用一句统一句式进行揭晓，例如“现在发布的是：让系统看懂水的世界模型”“现在登场的是：让工程真正跑起来的分布式控制器”。这样能增强节奏感与记忆点。

3. 设置“业主/合作方/应用单位见证环节”

原方案中技术内容强、应用背书还不够强。建议在板块一后增加8-10分钟“应用见证”微环节，邀请已服务过的业主代表、合作方、典型应用单位各1人，每人2-3分钟，从‘为什么采用、效果如何、后续期待’三个问题发言，形成第三方证明。

4. 三端同屏演示形成吸睛画面

HydroClaw建议采用‘桌面端+Web端+手机端’同步切换的方式，尽量让观众看到同一任务如何跨端协同完成，从而直观建立‘这不是实验室Demo，而是可被不同角色使用的产品’。

5. 设置“首批共建生态发布”

闭幕阶段建议不只说欢迎合作，而是直接发布“首批共建高校/合作单位/测试基地/开发者社区”名单。如果实际数量尚未完全落实，也可先形成‘倡议单位名单+意向合作名单’，提升发布分量。

五、优化后的现场议程（发布会版）

| 时间 | 环节 | 实施要点 |
| --- | --- | --- |
| 13:20-14:00 | 暖场签到与观众入场 | 背景屏轮播：产品概念海报、案例成果、团队预热视频；同步播放轻音乐和会场指引 |
| 14:00-14:03 | 倒计时+开场概念片 | 用视频直接把观众带入“水网觉醒、智能运行”的叙事空间 |
| 14:03-14:18 | 总开场：理论立势与产品发布宣言 | 雷晓辉：从数字孪生到认知智能，说明为什么今天要发布这套产品体系 |
| 14:18-14:28 | 六大产品矩阵首发 | 以一页矩阵+一句话价值主张完成统一亮相 |
| 14:28-16:08 | 核心发布：六大案例全链路演示 | 按“双容水箱—地下水/大渡河水文—大渡河梯级—中线—东线—胶东”递进演示 |
| 16:08-16:18 | 应用见证与合作方发言 | 建议安排业主代表、技术合作方、潜在应用单位依次发言 |
| 16:18-16:28 | 茶歇与线上互动 | 滚动展示提问二维码、首批报名高校、媒体拍摄花絮 |
| 16:28-16:46 | 可信验证发布：在环测试体系 | 用SIL/HIL和硬件仿真机证明系统不是‘只能讲、不能验’ |
| 16:46-17:02 | 智能装备与设计工具发布 | 双容水箱实物/视频+MBD工具完整工具链演示 |
| 17:02-17:28 | 知识体系、标准体系与人才培养发布 | 教材矩阵、知识平台、课程包、联合实验室计划 |
| 17:28-17:40 | 启动仪式：社区上线/合作倡议/首批名单发布 | 通过大屏点亮、授牌或共同触屏完成仪式 |
| 17:40-17:50 | 总结与媒体采访问答 | 主持人收束并引导嘉宾移步采访区/交流区 |

六、舞台与视觉实施方案

（一）主舞台建议

主屏建议采用一块主LED大屏，统一承载主视觉、PPT、演示画面和仪式启动内容。

讲台与演示席分离：主讲人在台中央/讲台区表达，演示人员在侧台或前排操作席联动，避免主讲人与电脑操作抢画面。

设置一处实物展示位：双容水箱、硬件仿真机或模型装备优先摆在能被摄影机捕捉到的位置。

（二）视觉系统建议

| 要素 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 主KV主标题 | 水网认知智能产品发布会 |
| 副标题 | 从数字孪生到认知智能——水网自主运行新范式 |
| 主色建议 | 深蓝+科技蓝+白色，强调水网、理性、科技感 |
| 动态元素 | 水波粒子、流线网络、控制节点、地图或水系纹理 |
| 统一口径 | 所有海报、胸卡、签名墙、直播封面、PPT封面采用同一视觉体系 |

七、观众体验与互动设计

发布会需要从‘听讲’升级为‘参与’，建议重点设置签到互动、会中提问、会后体验三条线。

签到互动：设置签名墙或电子签到屏，背景文案可用“今天，一起见证水网AI大脑发布”。

会中互动：茶歇前后安排扫码提问与投票，问题类型建议围绕“最想试用的功能”“最期待合作的方向”。

会后体验：在会场外或侧厅设置体验区，安排1-2台电脑/平板供嘉宾试用HydroClaw及知识平台。

传播互动：鼓励现场拍照打卡，设计统一话题词，例如“#让每一条河流都有自己的AI大脑”。

八、嘉宾与发言组织优化

为增强发布会说服力，嘉宾结构建议形成“理论提出者—产品负责人—案例负责人—应用见证人—合作共建方”五层结构。

总负责人负责立势与收口，强调愿景、体系与行业意义。

产品负责人负责把复杂技术说成清晰价值，避免陷入纯技术汇报。

案例负责人负责证明产品已能在真实复杂场景中工作。

应用见证人负责第三方背书，提升可信度与商业转化可能。

合作共建方负责把本次发布会从‘展示’升级为‘合作启动会’。

九、传播方案与媒体内容设计

| 时间节点 | 传播动作 |
| --- | --- |
| 会前7-10天 | 发布首张主视觉海报、议程海报、报名二维码 |
| 会前3-5天 | 连续推送三篇预热内容：为什么是认知智能、六大产品是什么、现场将看见什么Demo |
| 会前1天 | 发布30秒倒计时短视频，突出“明日首发” |
| 会中 | 安排专人拍摄：开场倒计时、关键大屏、嘉宾演讲、实物装备、启动仪式、观众互动 |
| 会后24小时内 | 推出新闻通稿+九宫格图集+1分钟高光视频 |
| 会后3天内 | 推出案例长图、金句海报、完整回放链接、合作报名入口 |

十、执行分工建议

| 工作组 | 职责 |
| --- | --- |
| 总控组 | 全流程统筹、议程卡点、嘉宾衔接、突发情况决策 |
| 内容组 | PPT统稿、主持词、演讲脚本、发布口径统一 |
| 演示组 | Demo环境部署、录屏备份、跨端联动、设备调试 |
| 舞美组 | 主视觉、背景屏、启动仪式素材、签名墙与物料 |
| 会务组 | 嘉宾接待、签到、座次、茶歇、证件与物资 |
| 传播组 | 摄影摄像、直播、新闻稿、短视频、会后素材整理 |
| 招商合作组 | 高校/企业对接、会后合作线索收集与跟进 |

十一、关键物料清单

主视觉背景板/LED主KV

倒计时视频与3分钟概念片

主持词、嘉宾手卡、倒计时提示牌

会场导视牌、签到背景板、嘉宾席位卡

产品矩阵海报、案例成果海报、二维码立牌

演示电脑、备用电脑、翻页笔、提词器（如有）

双机位直播设备、导播切换台、拾音设备

启动仪式素材包（点亮动画/授牌证书/合作倡议书）

媒体采访背景板与采访提纲

十二、时间推进表

| 时间 | 主要任务 |
| --- | --- |
| T-25天 | 确定总方案、主视觉、议程升级版、嘉宾邀请口径 |
| T-20天 | 发邀请函、明确合作方发言名单、传播预热启动 |
| T-15天 | 完成各板块PPT初稿和概念片脚本 |
| T-10天 | 完成第一次全流程彩排，锁定主KV与物料设计 |
| T-7天 | 媒体预热、会场物料下单、演示环境联调 |
| T-3天 | 第二次全流程彩排，确认主持词、走位、灯光、切屏 |
| T-1天 | 现场搭建、设备测试、彩排、领导嘉宾确认 |
| 活动当天 | 按执行表推进，设置总控时间节点表和应急联系人表 |
| 会后1-3天 | 新闻稿、视频、纪要、线索跟进同步完成 |

十三、风险控制与应急预案

| 风险点 | 应对措施 |
| --- | --- |
| Demo失误 | 所有关键演示准备录屏备份；讲解稿能在静态PPT下独立完成 |
| 网络中断 | 有线网络为主，4G/5G为备；直播与演示双链路 |
| 发言超时 | 主持人、总控、举牌三层提醒；每位发言人提前确认‘红线时间’ |
| 现场氛围偏弱 | 提前安排互动问题、首排嘉宾、拍手点和媒体机位 |
| 应用背书不够 | 务必落实至少1-2位业主/合作方上台或视频连线发言 |
| 会后转化断档 | 活动当天即收集试用、合作、共建报名表，48小时内专人回访 |

十四、预期成果

形成一场具有明显产品发布属性、而非普通学术分会场属性的品牌活动。

让六大产品、两大典型案例和HydroClaw品牌在目标受众中建立清晰记忆。

促成高校、业主、合作企业对课程共建、试点测试、平台接入等合作意向。

沉淀一套可复制的“水网认知智能产品发布”模板，为后续全国路演或专题论坛提供样板。

附：对原始初步方案的重点增强建议

一是增加‘应用见证/业主发言’环节，补齐发布会最关键的第三方证明；二是把开场、启动、收尾都做成可传播的标准动作，避免只是内容堆叠；三是把会后行动从‘回放上线’升级为‘线索转化’，让发布会成为合作入口；四是对视觉与物料统一设计，让所有人从第一眼就感受到这是一次正式发布。

—— 完 ——