水网认知智能产品发布会 实施方案 ¦ 领导汇报版

| 活动日期 | 活动地点 | 所属会议 | 会议定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4月25日（下午） 4月26日（上午） | 河北工程大学 | 节水产业创新发展大会 第七分会场 | 产品发布 · 行业报告 合作对接 · 人才培养 |

一、方案总述

本方案以"产品发布会"逻辑对原学术分会场方案进行二次设计，围绕「首发·首秀·首批合作·首轮传播」四个关键词，打造一场兼具故事线、仪式感与传播力的两天品牌活动。25日下午聚焦产品体系首发，26日上午深化行业应用与生态合作。

| 发布六大核心产品 | 证明工程可用性 | 启动行业合作生态 |
| --- | --- | --- |
| 完整首发产品矩阵，建立清晰品牌记忆 | 真实案例+在环测试，完成技术可信背书 | 企业/高校联合，促成课程共建与落地意向 |

二、发布会整体创意设计

主题与口号

◆  总主题：从数字孪生到认知智能——水网自主运行新范式

◆  发布口号：让每一条河流都有自己的AI大脑

◆  叙事主线：看懂水 → 管好水 → 用好AI → 验证可信 → 落地应用 → 培养人才

"三幕式"两天发布结构

| 第一幕 开场立势 （25日14:00） | 第二幕 核心发布 （25日14:18起） | 第三幕 生态深化 （26日上午） |
| --- | --- | --- |
| 3分钟概念片+主持串场 迅速建立宏大叙事 | 六大产品首发+案例连演 三端联动演示 | 行业报告+人才培养 合作签约/共建启动 |

| 科技感 大屏·倒计时 产品矩阵动画 | 工程感 真实案例·运行 数据·实物装备 | 仪式感 启动环节·口号 授牌·点亮仪式 | 传播感 金句·统一视觉 媒体点位·短视频 |
| --- | --- | --- | --- |

三、两天完整议程

第一天 4月25日（下午） —— 产品体系首发

| 时间 | 环节 | 内容要点 |
| --- | --- | --- |
| 13:20—14:00 | 暖场签到 | 背景屏轮播产品概念海报、案例成果、团队预热视频 |
| 14:00—14:03 | 倒计时+开场概念片 | 黑场→倒计时→3分钟概念片，迅速建立"水网认知智能"叙事空间 |
| 14:03—14:18 | 理论立势与发布宣言 | 从数字孪生到认知智能——为什么今天发布这套体系 |
| 14:18—14:28 | 六大产品矩阵首发 | 产品矩阵+一句话价值主张，逐一揭晓亮相 |
| 14:28—16:08 | 六大案例全链路演示 | 双容水箱→地下水/水文→大渡河梯级→中线→东线→胶东 |
| 16:08—16:18 | 应用见证与合作方发言 | 业主代表、技术合作方、潜在应用单位各1人，第三方背书 |
| 16:18—16:28 | 茶歇与线上互动 | 滚动展示提问二维码、首批报名高校 |
| 16:28—16:46 | 在环测试体系发布 | SIL/HIL+硬件仿真机，证明"可验证、可工程化" |
| 16:46—17:02 | 智能装备与设计工具 | 双容水箱实物+MBD工具完整工具链演示 |
| 17:02—17:28 | 知识/标准/人才培养 | 教材矩阵、知识平台、课程包、联合实验室计划 |
| 17:28—17:40 | 启动仪式 | 大屏点亮+授牌+社区上线+首批合作名单发布 |
| 17:40—17:50 | 总结与媒体采访 | 主持人收束，嘉宾移步采访区/交流区 |

第二天 4月26日（上午） —— 行业应用与合作生态

| 时间 | 报告单位 / 环节 | 内容方向 |
| --- | --- | --- |
| 08:30—08:45 | 开场主持 & 回顾 | 简要回顾25日核心发布成果，引出26日合作深化主题 |
| 08:45—09:05 | 大渡河大数据有限公司 | 水电调度智能化实践：HydroClaw在梯级电站的应用效果 |
| 09:05—09:25 | 南水北调水网智科 | 中线/东线智慧调水运行经验与认知智能落地路径 |
| 09:25—09:45 | 胶东调水公司 | 胶东引调水工程智能运行探索与合作需求 |
| 09:45—10:00 | 茶歇 & 自由交流 |  |
| 10:00—10:20 | 禹贡科技 | 水网仿真与数字孪生产品化进展 |
| 10:20—10:40 | 河北水发 / 山东水发 | 区域水网建设经验及智能化合作意向 |
| 10:40—11:00 | 南方阀门 | 智能控制装备在水网工程中的应用与接入方案 |
| 11:00—11:20 | 浙江水利水电学院 珠江水利科学研究院 太原理工大学 | 人才培养模式创新：课程共建、联合实验室、教材合作 |
| 11:20—11:40 | 合作洽谈 & 签约环节 | 已对接合作方集中签约/授牌，首批共建名单正式发布 |
| 11:40—12:00 | 闭幕总结 | 主办方致辞收口，宣布下一步路演/论坛计划 |

四、五大发布亮点

| ① 开场即「首发感」 | 14:00整黑场+倒计时+3分钟概念片，真实场景切换产品界面，落在发布口号。 |
| --- | --- |
| ② 六大产品「连续揭晓」 | 每板块开始主持人统一句式揭晓，增强节奏感与记忆点。 |
| ③ 业主三方见证 | 设8-10分钟"应用见证"微环节，业主/合作方/应用单位各1人背书。 |
| ④ 三端同屏实时演示 | HydroClaw桌面端+Web端+手机端同步切换，直观证明产品多角色可用。 |
| ⑤ 26日合作签约收口 | 企业高校报告后直接进入签约/授牌仪式，将"发布"转化为"合作启动"。 |

五、风险控制与预期成果

| 风险点 | 应对措施 |
| --- | --- |
| Demo演示失误 | 关键演示均备录屏；讲解稿可在静态PPT下独立完成 |
| 嘉宾临时缺席 | 每位发言人有备选；26日报告单位提前确认上台顺序 |
| 26日氛围松散 | 设茶歇互动、自由交流、签约仪式，保持参与感 |
| 网络/设备故障 | 双机位备份；现场备用电脑；提前全流程彩排 |

预期成果

◆  形成一场具有明显产品发布属性的品牌活动，而非普通学术分会场

◆  六大产品、两大典型案例与 HydroClaw 品牌在目标受众中建立清晰记忆

◆  大渡河、南水北调、胶东等头部用户完成应用见证，形成行业背书

◆  高校（浙水院、珠科院、太原理工等）正式启动课程共建与人才培养合作

◆  沉淀可复制的"水网认知智能产品发布"模板，为后续全国路演提供样板

六、执行分工与时间推进

| 工作组 | 职责 |
| --- | --- |
| 总控组 | 全流程统筹、两天议程卡点、嘉宾衔接、突发决策 |
| 内容组 | PPT统稿、主持词、演讲脚本、26日报告口径协调 |
| 技术/演示组 | Demo环境、录屏备份、跨端联动、设备调试 |
| 视觉物料组 | 主视觉KV、签名墙、授牌证书、签约背景板 |
| 传播组 | 预热内容、会中直播、新闻通稿、短视频剪辑 |

| 时间节点 | 主要任务 |
| --- | --- |
| T-25天 | 确定总方案、主视觉、两天议程终稿、嘉宾邀请口径 |
| T-20天 | 发邀请函，确认26日各报告单位发言人及议题 |
| T-15天 | 完成PPT初稿、主视觉KV；开始发言培训 |
| T-10天 | 发布主视觉海报+议程海报；第一次全流程彩排 |
| T-5天 | 连续推送预热内容；确认签约/授牌单位名单 |
| T-1天 | 发30秒倒计时短视频；两天全流程彩排 |
| 会后 | 24h内推新闻通稿+高光视频；3天内推长图+合作报名入口 |

本文档为领导汇报精简版（两天完整方案）· 执行细节见原版实施方案