水网认知智能产品发布会 实施方案 ¦ 领导汇报版

| 活动时间 | 活动地点 | 所属会议 | 会议定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年4月25日 14:00—17:50 | 河北工程大学 | 节水产业创新发展大会 第七分会场 | 产品发布 · 传播 · 合作转化 |

一、方案总述

本方案以"产品发布会"逻辑对原学术分会场方案进行二次设计，围绕「首发 · 首秀 · 首批合作 · 首轮传播」四个关键词，打造一场兼具故事线、仪式感与传播力的品牌发布活动。

| 发布六大核心产品 | 证明工程可用性 | 启动合作生态 |
| --- | --- | --- |
| 完整首发产品矩阵，建立清晰品牌记忆 | 真实案例 + 在环测试，完成技术可信背书 | 首批共建单位发布，促成高校/业主/企业意向 |

二、发布会整体创意设计

主题与口号

◆  总主题：从数字孪生到认知智能——水网自主运行新范式

◆  发布口号：让每一条河流都有自己的AI大脑

◆  叙事主线：看懂水 → 管好水 → 用好AI → 验证可信 → 落地应用 → 培养人才

"三幕式"发布结构

| 第一幕 开场立势 | 第二幕 核心发布 | 第三幕 生态启动 |
| --- | --- | --- |
| 3分钟概念片 + 主持串场 | 产品总览 + 案例连演 | 标准倡议 + 首批合作名单 |
| 迅速建立宏大叙事 | 三端联动演示 | 社区上线仪式 |

现场气质关键词

| 科技感 大屏·动态倒计时 产品矩阵动画 | 工程感 真实案例·真实 运行数据·装备 | 仪式感 启动环节·发布 口号·授牌仪式 | 传播感 金句·统一视觉 媒体点位·短视频 |
| --- | --- | --- | --- |

三、优化后的现场议程（发布会版）

| 时间 | 环节 | 实施要点 |
| --- | --- | --- |
| 13:20-14:00 | 暖场签到 | 背景屏轮播产品概念海报、案例成果、团队预热视频 |
| 14:00-14:03 | 倒计时+开场概念片 | 黑场→倒计时→3分钟概念片，迅速建立叙事空间 |
| 14:03-14:18 | 理论立势与发布宣言 | 从数字孪生到认知智能——为什么今天发布这套体系 |
| 14:18-14:28 | 六大产品矩阵首发 | 产品矩阵+一句话价值主张，统一亮相 |
| 14:28-16:08 | 六大案例全链路演示 | 双容水箱→地下水/水文→大渡河梯级→中线→东线→胶东 |
| 16:08-16:18 | 应用见证与合作方 | 业主代表、技术合作方、潜在应用单位依次发言 |
| 16:18-16:28 | 茶歇与线上互动 | 滚动展示提问二维码、首批报名高校 |
| 16:28-16:46 | 在环测试体系发布 | SIL/HIL+硬件仿真机证明"可验证、可工程化" |
| 16:46-17:02 | 智能装备与设计工具 | 双容水箱实物+MBD工具完整工具链演示 |
| 17:02-17:28 | 知识/标准/人才培养 | 教材矩阵、知识平台、课程包、联合实验室计划 |
| 17:28-17:40 | 启动仪式 | 大屏点亮+授牌+社区上线+首批合作名单发布 |
| 17:40-17:50 | 总结与媒体采访 | 主持人收束，嘉宾移步采访区/交流区 |

四、五大发布亮点

| ① 开场即「首发感」 | 14:00整黑场+倒计时+3分钟概念片，南水北调等真实场景切换产品界面，落在口号。 |
| --- | --- |
| ② 发布做成「连续揭晓」 | 六大产品每板块开始由主持人逐一揭晓，统一句式增强节奏感与记忆点。 |
| ③ 业主见证增强公信力 | 板块一后设8-10分钟"应用见证"，业主/合作方/应用单位各1人，第三方背书。 |
| ④ 三端同屏演示 | HydroClaw桌面端+Web端+手机端同步切换，直观证明"可被不同角色使用的产品"。 |
| ⑤ 首批共建生态发布 | 闭幕直接发布首批共建高校/合作单位/测试基地/开发者社区名单，提升分量。 |

五、风险控制与预期成果

| 风险点 | 应对措施 |
| --- | --- |
| Demo演示失误 | 所有关键演示备录屏；讲解稿可在静态PPT下独立完成 |
| 嘉宾临时缺席 | 每位嘉宾有备选发言人；主持人备好兜底串词 |
| 网络/设备故障 | 双机位备份；现场备用电脑；提前全流程彩排 |

预期成果

◆  形成一场具有明显产品发布属性的品牌活动，而非普通学术分会场

◆  让六大产品、两大典型案例和 HydroClaw 品牌在目标受众中建立清晰记忆

◆  促成高校、业主、合作企业对课程共建、试点测试、平台接入等合作意向

◆  沉淀可复制的"水网认知智能产品发布"模板，为后续全国路演提供样板

六、执行分工建议

| 工作组 | 职责 |
| --- | --- |
| 总控组 | 全流程统筹、议程卡点、嘉宾衔接、突发情况决策 |
| 内容组 | PPT制作、演讲稿、主持词、嘉宾手卡、发言培训 |
| 技术组 | 演示环境、设备调试、网络保障、备份方案 |
| 视觉物料 | 主视觉KV、签名墙、海报、授牌证书、现场导视 |
| 传播组 | 预热内容、会中直播、会后新闻稿、短视频剪辑 |

七、时间推进表

| 时间节点 | 主要任务 |
| --- | --- |
| T-25天 | 确定总方案、主视觉、议程升级版、嘉宾邀请口径 |
| T-15天 | 完成PPT初稿、主视觉KV、签名墙设计；开始嘉宾确认 |
| T-10天 | 发布首张主视觉海报、议程海报、报名二维码 |
| T-5天 | 连续推送预热内容；完成发言培训与排练 |
| T-1天 | 发布30秒倒计时短视频；全场地彩排 |
| 会后 | 24h内推新闻通稿+高光视频；3天内推长图+合作报名入口 |

八、关键物料清单

| ✔ 主视觉背景板 / LED主KV | ✔ 倒计时视频与3分钟概念片 | ✔ 主持词、嘉宾手卡、倒计时提示牌 |
| --- | --- | --- |
| ✔ 会场导视牌、签到背景板、嘉宾席位卡 | ✔ 产品矩阵海报、案例成果海报、二维码立牌 | ✔ 演示电脑（+备用）、翻页笔、提词器 |
| ✔ 双机位直播设备、导播切换台、拾音设备 | ✔ 启动仪式素材包（点亮动画/授牌证书/合作倡议书） | ✔ 媒体采访背景板与采访提纲 |

本文档为领导汇报精简版 · 完整执行细节见原版实施方案